## Rapport 01 avr 2018 (hidden)
Projet de synthèse uTu & Pig
420-T20-BB Projet de synthèse uTu & Pig Directeur : M Hafed Benteftifa PhD Hugo Hernan Ruiz M - 1795455
[6 empty] | Début: |  |  | 1 |  |  | Durée | [6 empty] | Début Réel |  |  |  |  | % Terminé | [5 empty] | Réel (dehors du plan) | [7 empty] | % Terminée (dehors du plan)
| Rapport: | 2018-04-10 |  |  |  | 24.55% | 100% |  | 2018-04-01 | [25 empty] | 2018-05-01 | [30 empty] | jul-18
[9 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
| Activité | Débutprévu | Durée (jours) | Début réel | Durée réel | % Aperçu | Pond | Eva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Définition du projet | [5 empty] | 25% | 8.2%
1.1 | Réunion 1 avec le Directeur | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1% | 1%
1.2 | Recherche d'information | 1 | 7 | 1 | 7 | 80% | 9% | 7.2%
1.4 | Plan de travail | 6 | 4 | 6 |  | 0% | 5% | 0%
1.5 | Livrable 1 : proposition de projet (evaluation - Directeur) | 9 | 1 | 9 |  | 0% | 10% | 0%
2 | Objet connecté uTu | [5 empty] | 25% | 12.5%
2.1 | Analyse du besoin | 1 | 7 | 1 | 5 | 100% | 5% | 5%
2.3 | Conception uTu | 8 | 5 | 1 | 5 | 70% | 5% | 3.5%
2.2 | HTML, simulation location GPS NodeJS (must) | 11 | 7 | 1 | 7 | 50% | 8% | 4%
2.2 | Proposition commerciale: (should, nice to have) | 14 | 5 | 1 | 5 | 0% | 5% | 0%
2.3 | Livrable 2 : Presentation document point 2.2 | 15 | 5 |  |  | 0% | 2% | 0%
3 | Objet connecté Pig | [5 empty] | 50% | 3.85%
3.1 | Analyse du besoin | 2 | 20 | 1 |  | 90% | 3% | 2.7%
3.2 | Conception Pig | 3 | 10 | 3 |  | 20% | 3% | 0.6%
3.3 | Evaluation de l'idée: must (prototype), should, nice to have. | 3 | 10 | 3 |  | 5% | 4% | 0.2%
3.4 | Définition du prototype | 6 | 8 | 3 |  | 5% | 1% | 0.05%
3.5 | Conception matérielle du prototype | 10 | 5 | 3 |  | 5% | 2% | 0.1%
3.6 | Conception logiciel du prototype | 13 | 10 | 3 |  | 5% | 2% | 0.1%
3.7 | Livrable 3 : document conception prototype Pig | 19 | 1 | 3 |  | 5% | 2% | 0.1%
3.8 | Configuration Serveur (Python ou NodeJS) | 16 | 7 |  |  | 0% | 5% | 0%
3.9 | Programmation client HTML | 24 | 8 |  |  | 0% | 10% | 0%
3.1 | Programmation Arduino ESP 8266 | 31 | 17 |  |  | 0% | 12% | 0%
3.11 | Documentation | 43 | 6 |  |  | 0% | 1% | 0%
3.12 | Livrable 3 : Réunion présentation des avances | 26 | 1 |  |  | 0% | 1% | 0%
3.13 | Livrable 4 : Réunion présentation des avances | 33 | 1 |  |  | 0% | 1% | 0%
3.14 | Livrable 5 : Réunion présentation des avances | 40 | 1 |  |  | 0% | 1% | 0%
3.15 | Livrable 6 : Réunion présentation des avances | 47 | 1 |  |  | 0% | 1% | 0%
3.16 | Livrable 7 : Réunion présentation final | 54 | 1 |  |  | 0% | 1% | 0%
3.17 | Ajustes au document | 54 | 4 |  |  | 0% | 0% | 0%

## Advance Semaine 03
Projet de synthèse Pig
420-T20-BB Projet de synthèse uTu & Pig Professeur : M Hafed Benteftifa PhD Hugo Hernan Ruiz M - 1795455
[6 empty] | Début: |  |  | 1 |  |  | Durée | [6 empty] | Début Réel |  |  |  |  | % Terminé | [5 empty] | Réel (dehors du plan) | [7 empty] | % Terminée (dehors du plan)
| Rapport: | 2018-04-19 |  |  |  | 35% | 100% |  | 2018-04-01 | [25 empty] | 2018-05-01 | [30 empty] | jul-18
[9 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
| Activité | Débutprévu | Durée (jours) | Début réel | Durée réel | % Aperçu | Pond | Evaluation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Définition du projet | [5 empty] | 10% | 10% | bar: 2018-04-01 5 1
1.1 | Réunion 1 et 2 avec le Professeur | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0%
1.2 | Recherche d'information - Étude de marché | 2 | 25 | 1 | 1 | 100% | 3% | 3%
1.4 | Analyse préliminaire ('intérêt du projet, gains recherchés) | 1 | 7 | 1 | 6 | 100% | 3% | 3%
1.5 | Livrable 1 : Planification de Tâches - Gantt - Introduction Kickstarter | 1 | 9 | 1 | 7 | 100% | 4% | 4%
2 | Analyse des besoins | [5 empty] | 25% | 25% | bar: 2018-04-01 5 1
2.1 | Cahier de charge | 12 | 5 | 10 | 2 | 100% | 2% | 2%
2.3 | Modèles d'analyse: -Les cas d'utilisation | 12 | 7 | 11 | 5 | 100% | 15% | 15%
2.2 | Étude d’impact de la solution | 14 | 5 | 11 | 5 | 100% | 6% | 6%
2.2 | Documentation du Livrable 2:Analyse des besoins | 19 | 2 | 15 | 2 | 100% | 2% | 2%
3 | Architecture (conception prototype): | [5 empty] | 17% | 0% | bar: 2018-04-01 5 1
3.1 | Modèle de conception matérielle et logicielle du prototype | 21 | 12 |  |  | 0% | 10% | 0%
3.2 | Prototypes des IPM | 30 | 4 |  |  | 0% | 2% | 0%
3.3 | Document d’architecture | 34 | 4 |  |  | 0% | 5% | 0%
4 | Programmation et tests | [5 empty] | 40% | 0% | bar: 2018-04-01 5 1
4.1 | Programmation d'objet | 37 | 10 |  |  | 0% | 10% | 0%
4.2 | Plate-forme (application Node Red et BD) | 44 | 10 |  |  | 0% | 10% | 0%
4.3 | Programmation de visualisation | 52 | 3 |  |  | 0% | 10% | 0%
4.4 | Tests d'intégration | 53 | 2 |  |  | 0% | 5% | 0%
4.6 | Documentation Etape 4 | 54 | 2 |  |  | 0% | 5% | 0%
5 | Test - Presentation Final | [5 empty] | 8% | 0% | bar: 2018-04-01 5 1
5.1 | Tests d'utilisabilité de l'application | 56 | 3 |  |  | 0% | 3% | 0%
5.2 | Presentation PPT | 59 | 2 | 4 |  | 0% | 5% | 0%
Note on K6: Hugo Ruiz: Jours avec Livrables
Note on O6: Hugo Ruiz: Jours avec Livrables
Note on S6: Hugo Ruiz: Jours avec Livrables
Note on K9: Hugo Ruiz: Réunion 1 avec M Hafed
Note on O9: Hugo Ruiz: Réunion 2 avec M Hafed, aceptation projet: Boîte d'epargne Connecté
Note on G10: Hugo Ruiz: L'etude de marché a prenne 25 jours, mais a été faite avant de commencer le projet
Note on K10: Hugo Ruiz: Par le pouvoir commercial de l'idée, il est suggéré que l'enseignant puisse évaluer en donnant un poids supplémentaire à ce point, qui a beaucoup de travail et qui n'est pas pris en compte dans l'évaluation du projet.

## Hoja1 (hidden)
Semaine | Livrable | Activité d’évaluation en classe
2 | Proposition de projet | Validation du projet par le professeur
3 | Échéancier et résumé préliminaire | vérification de l’échéancier par le professeur
4 | Cahier de charge | justification des choix de cas d’utilisation retenus et analyse de la répartition des tâches entre les différents membres de l’équipe (si plusieurs membres)
Les cas d'utilisation
Matériels et logiciels à utiliser
5 | Diagrammes conceptuels complets | Analyse de diagrammes
| Maquettes d'IPM et guide ergonomique | Possibilité d’évaluation par les pairs (grille)
Analytique/ML
6 | Modèle de conception-architecture logicielles | Vérification du contenu du modèle de conception
| Prototypes des IPM(incluant le système de navigation) | Évaluation du système de navigation par les pairs
7 | Structure de stockage | Évaluation des IPM par les utilisateurs (sera faite par les autres étudiants)
Évaluation des IPM par les utilisateurs
8 | Une itération fonctionnelle de l'application IoT (Incluant bien sûr BD, code métier et IPM) | démonstration de l’exécution de l’application
Analytique/ML
9 | Tests sur plateformes | scénarios de tests vérifiés par les pairs.
10 | Rapport de tests d'utilisabilité de l'application/Objet | tests d’utilisabilité exécutés par les pairs
| Présentation PPT | Présentation orale en classe
11 | Exécutable de l'application
Code source
Maquette du matériel
Cas de tests
Manuel utilisateur (si nécessaire)

## Comentaires du prof
Comentaires M Hafed
| Date | Recommendation/Comentaire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Besoins
Contar de Nombre
Besoin | Total
01 Must | 6
02 Should | 19
03 Nice to have | 17
Total General | 42

## Besoins Boite Connectee (hidden)
Nombre | Besoin | Type
1 | Avertissez le mouvement physique de la boîte | 03 Nice to have
2 | Avis d'ouverture à la force brute ou inattendu | 03 Nice to have
3 | Batterie de secours | 03 Nice to have
4 | Bloquer quand il y a plus de 3 tentatives échouées | 02 Should
5 | Caméra vidéo / photographies | 03 Nice to have
6 | Chiffrer les données envoyées par le réseau | 02 Should
7 | Compteur de billets | 02 Should
8 | Compteur de pièces | 02 Should
9 | Comptez combien de fois il ferme | 02 Should
10 | Comptez combien de fois il ouvre | 02 Should
11 | Connexion directe avec les banques | 03 Nice to have
12 | Connexion GSM | 03 Nice to have
13 | Connexion par radio | 02 Should
14 | Connexion RFID | 03 Nice to have
15 | Connexion via Bluetooth | 02 Should
16 | Connexion WiFi | 01 Must
17 | Écran tactile pour l'enregistrement des notes | 02 Should
18 | Enregistrement des données d'inclinaison et de mouvement (accéléromètre) | 03 Nice to have
19 | Envoier combien d'argent reste à la fermeture | 01 Must
20 | Envoyer les coordonnées GPS (Latitude - Longitude) lorsque est ouverte | 01 Must
21 | Enregistrer les données des épargnants dans la boîte | 03 Nice to have
22 | Enregistrer les transactions par épargnant | 02 Should
23 | Enregistrer les utilisateurs avec mot de passe et mot de passe | 03 Nice to have
24 | Enregistrer un historique des 5 derniers mouvements (clôture de l'argent - argent) | 03 Nice to have
25 | Enregistreur vocal | 03 Nice to have
26 | Envoi de SMS | 02 Should
27 | Envoier donnes vers une Plateforme IoT | 01 Must
28 | Envoyer un courriel à facilitateur lorsque la boîte est ouverte | 01 Must
29 | Notification des conditions de risque de report: capteur de pression | 02 Should
30 | Notification des conditions de risque d'humidité: capteur d'humidité | 02 Should
31 | Notification des conditions de risque d'impact: accéléromètre | 02 Should
32 | Notification des conditions de risque d'incendie: capteur de température | 02 Should
33 | Ouverture à distance avec contrôle croisé | 03 Nice to have
34 | Ouverture d'un enregistrement par capteur de contact | 03 Nice to have
35 | Ouverture d'un enregistrement via un détecteur de mouvement | 03 Nice to have
36 | Ouverture et blocage par reconnaissance d'empreinte digitale | 02 Should
37 | Ouverture et blocage par reconnaissance faciale | 03 Nice to have
38 | Registre d'ouverture à travers le capteur de lumière | 02 Should
39 | Système de récupération de clé pour l'ouverture | 02 Should
40 | Télécommande | 03 Nice to have
41 | Visualisation des données et des opérations via un écran tactile | 02 Should
42 | Visualisation des données via l'écran LCD | 01 Must

## Portée BdeB (hidden)
PIG
Fonnctionalitée | Must | Should | Nice to Have
Connectivité
Ethernet |  | x
WiFi | x
Radio (LoRA) |  | x
Bluetooth BLE |  |  | x
RFID |  |  | x
Fonctionnalité
Envoyer les données d'ouverture (horodatage - état ouvert)
Envoyer les données de clôture (montant - état fermé)
Emplacement GPS
Verrouillage à distance
Contrôle d'écrasement de l'ouverture par clé
Envoyer des données du groupe d'épargne
Accédez à l'enregistrement des tentatives infructueuses
Enregistrement de plusieurs utilisateurs
Aspects techniques
Sécurité
Aspects physiques

## Advance Semaines 1-2 (2) (hidden)
Projet de synthèse Pig
420-T20-BB Projet de synthèse uTu & Pig Professeur : M Hafed Benteftifa PhD Hugo Hernan Ruiz M - 1795455
[6 empty] | Début: |  |  | 1 |  |  | Durée | [6 empty] | Début Réel |  |  |  |  | % Terminé | [5 empty] | Réel (dehors du plan) | [7 empty] | % Terminée (dehors du plan)
| Rapport: | 2018-04-10 |  |  |  | 10% | 100% |  | 2018-04-01 | [25 empty] | 2018-05-01 | [30 empty] | jul-18
[9 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
| Activité | Débutprévu | Durée (jours) | Début réel | Durée réel | % Aperçu | Pond | Evaluation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Définition du projet | [5 empty] | 10% | 10% | bar: 2018-04-01 5 1
1.1 | Réunion 1 et 2 avec le Professeur | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0%
1.2 | Recherche d'information - Étude de marché | 2 | 25 | 1 | 1 | 100% | 3% | 3%
1.4 | Analyse préliminaire ('intérêt du projet, gains recherchés) | 1 | 7 | 1 | 6 | 100% | 3% | 3%
1.5 | Livrable 1 : Planification de Tâches - Gantt - Introduction Kickstarter | 1 | 9 | 1 | 7 | 100% | 4% | 4%
2 | Analyse des besoins | [5 empty] | 25% | 0% | bar: 2018-04-01 5 1
2.1 | Cahier de charge | 12 | 5 | 9 | 5 | 0% | 2% | 0%
2.3 | Modèles d'analyse: -Les cas d'utilisation | 12 | 7 |  |  | 0% | 15% | 0%
2.2 | Étude d’impact de la solution | 14 | 5 | 6 |  | 0% | 6% | 0%
2.2 | Documentation du Livrable 2:Analyse des besoins | 19 | 2 | 10 |  | 0% | 2% | 0%
3 | Architecture (conception prototype): | [5 empty] | 17% | 0% | bar: 2018-04-01 5 1
3.1 | Modèle de conception matérielle et logicielle du prototype | 21 | 12 |  |  | 0% | 10% | 0%
3.2 | Prototypes des IPM | 30 | 4 |  |  | 0% | 2% | 0%
3.3 | Document d’architecture | 34 | 4 |  |  | 0% | 5% | 0%
4 | Programmation et tests | [5 empty] | 40% | 0% | bar: 2018-04-01 5 1
4.1 | Programmation d'objet | 37 | 10 |  |  | 0% | 10% | 0%
4.2 | Plate-forme (application Node Red et BD) | 44 | 10 |  |  | 0% | 10% | 0%
4.3 | Programmation de visualisation | 52 | 3 |  |  | 0% | 10% | 0%
4.4 | Tests d'intégration | 53 | 2 |  |  | 0% | 5% | 0%
4.6 | Documentation Etape 4 | 54 | 2 |  |  | 0% | 5% | 0%
5 | Architecture (conception prototype): | [5 empty] | 8% | 0% | bar: 2018-04-01 5 1
5.1 | Tests d'utilisabilité de l'application | 56 | 3 |  |  | 0% | 3% | 0%
5.2 | Presentation PPT | 59 | 2 | 4 |  | 0% | 5% | 0%
Note on K6: Hugo Ruiz: Jours avec Livrables
Note on O6: Hugo Ruiz: Jours avec Livrables
Note on S6: Hugo Ruiz: Jours avec Livrables
Note on K9: Hugo Ruiz: Réunion 1 avec M Hafed
Note on O9: Hugo Ruiz: Réunion 2 avec M Hafed, aceptation projet: Boîte d'epargne Connecté
Note on G10: Hugo Ruiz: L'etude de marché a prenne 25 jours, mais a été faite avant de commencer le projet
Note on K10: Hugo Ruiz: Par le pouvoir commercial de l'idée, il est suggéré que l'enseignant puisse évaluer en donnant un poids supplémentaire à ce point, qui a beaucoup de travail et qui n'est pas pris en compte dans l'évaluation du projet.